## Sheet3
水电站（整改类）“一站一策”销号表
2025年 12 月 18 日
总体目标任务 | 完善合法合规手续，消除水电站运行相关的安全隐患，实现乌苏市四棵树河四级水电站安全运行。
| 整改内容 |  | 目标任务 | 完成情况
整改措施 | 变压器未按照规定要求进行检测 |  | 已对变压器进行了试验检测并出具了检测报告 | 2024年8月完成
| 压力钢管未按照要求进行检测 |  | 已对压力钢管进行了试验检测并出具了检测报告 | 2024年8月完成
| 林草地征（占）用手续缺失，无法提供印证材料 |  | 林草局已出具说明，明确了项目在2013年批准实施时属于国有未利用地 | 2024年8月完成
| 前池容量变更、缺失设计报告、图纸主管部门审批批复 |  | 对压力前池的容量进行实际测量、对前池进行评估并出具评估报告 | 2025年11月完成
整改时限 |  |  | 2025年12月31日前
资金来源 |  |  | 业主自筹
整改责任人（业主） |  |  | 杨慧萍
是否同意验收销号 |  | 是
县（市、区）人民政府 （盖章）
年 月 日