## Sheet3
水电站（整改类）“一站一策”销号表
2025年 12 月 18 日
总体目标任务 | 完善合法合规手续，消除水电站运行相关的安全隐患，实现乌苏市四棵树河峡口水电站安全运行。
| 整改内容 |  | 目标任务 | 完成情况
整改措施 | 无建设用地批复，划拨决定书或出让合同 |  | 签订国有建设用地使用权出让合同并完成相关费用的缴费 | 2024年7月完成
| 四棵树河峡口水电站变压器未按规定进行检测 |  | 已对变压器进行了试验 检测并出具了检测报告 | 2024年7月完成
整改时限 |  |  | 2024年12月31日前
资金来源 |  |  | 业主自筹
整改责任人（业主） |  |  | 古先国
是否同意验收销号 |  | 是
县（市、区）人民政府 （盖章）
年 月 日