## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 重大传染病防控经费
主管部门 |  | 乌苏市妇幼保健计划生育服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市妇幼保健计划生育服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.90 | 21.90 |  | 19.18 |  | 10 |  | 87.58% |  | 8.76分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13 | 13 |  | 13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 8.9 | 8.9 |  | 6.18 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展艾滋病、梅毒、及乙肝孕产妇及所生儿童病毒感染者的随访管理。完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，做好预防母婴传播工作。为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者提供抗病毒治疗。 | [5 empty] | 开展了艾滋病、梅毒、及乙肝孕产妇及所生儿童病毒感染者的随访管理。完成婚前保健人群、孕产妇检测任务，做好预防母婴传播工作。为符合治疗条件的艾滋病病毒感染者提供抗病毒治疗。项目预算资金21.9万元，截止2022年12月31日，已经支付19.18万元，项目按照计划正常实行，达到了对外转诊率逐年下降的效果，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾梅乙检测人数 |  |  | <=1100人次 | 1085人次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阳性孕产妇总数 |  |  | >=51人次 | 51人次 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 母婴阻断率 |  |  | >=95% | 95% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | =2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 孕产妇艾梅乙检测项目成本 |  |  | <=16.99万元 | 16.99万元 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 阳性孕产妇项目成本 |  |  | <=0.00423万元/人 | 0.00372万元/人 | 9 |  | 7.92 |  | 因我单位2022年部分艾梅乙孕产妇检查时还未生产，待2023年艾梅乙孕产妇生产后方可报销。整改措施：积极按照国家规定的实施方案报销感染艾梅乙孕产妇补助资金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 艾梅乙随访抽查率 |  |  | >=95% | 95% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 孕早期检查率 |  |  | 逐年提高 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.85
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 门诊住院病人满意度 |  |  | >=98% | 97% | 10 |  | 9.9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.43分
项目负责人： |  | 叶胜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0
经 办 人： |  | 张鑫 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18097809632