| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏化工园区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏化工园区管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4.65 | 4.65 |  | 4.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.65 | 4.65 |  | 4.65 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据关于自治区“访惠聚”驻村工作专项经费有关文件要求，访惠聚”驻村工作专项经费均用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖，困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小磨坊、小作坊修缮等群众工作。驻村工作队发挥参谋助手作用，在优化服务、维护稳定，帮助基层党组织扬威立信，有效强化基层党组织的核心作用。工作队围绕“聚民心”目标、把握群众思想观念转变、抓实民族团结教育、抓好惠民项目落实等方面，积极协助基层解决与群众切实利益息息相关的生产生活热难点问题，开创了群众工作新局面。认真配合基层党组织做好宣传党的政策，有效解决群众的利益诉求，最大限度延伸党的触角，使各级党组织掌握社情民意的渠道得到有效拓宽，应急处突能力不断提高，对辖区的掌控能力不断加强。预算项目资金4.65万元。 |  |  |  |  |  | 自治区“访惠聚”驻村为民办实事工作经费预算资金4.65万元，截止2022年12月31日，已经支付4.65万元，项目按照计划正常实行，已经完成了充组织工作经费7次，温暖活动、访贫问苦35人次，公共设施维修1次，达到了政策知晓率有所提升，提高居民幸福指数，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补充组织工作经费（次） |  |  | =7次 | 7次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 送温暖活动、访贫问苦（人次） |  |  | >=30人次 | 35人次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 公共设施维修（次） |  |  | >=1次 | 1次 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工作完成率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 工作队队员工作保障情况 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 补充组织工作经费 |  |  | >=2.75万元 | 2.75万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 访贫问苦支出（万元） |  |  | >=0.53万元 | 0.53万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 公共设施维修 |  |  | >=1.37万元 | 1.37万元 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 政策知晓率 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高居民幸福指数 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 曹岩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 李桂云 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13709937360 |  |  |  |  |