| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 为民办实事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市住房和城乡建设局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据塔地财预［2022］16号2022年行政村工作队为民办实事经费文件，财政拨付资金25万元，用于局下派工作队开展驻村为民办实事好事工作，协同村两委开展党的基层组织建设工作、村队文化建设、文明乡村建设 ，宣传党的方针政策，为群众送温暖，开展访贫问苦，为困难群众解决问题等，落实惠民政策、美化村容村貌、提升村委会工作效率，带领村民致富，提升村民幸福指数。 |  |  |  |  |  | 为民办实事经费项目预算资金25万元，截止2022年12月31日，已经支付24.974667万元，项目按照计划正常实行，已经完成了基本完成了年度下达指标，年初计划1个，实际完成了4个工作队经费。达到了年初预算预期值效果。该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队个数 |  |  | >=4个 | 4个 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 农产品标准完善修改率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金到位率 |  |  | >=95% | 95% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 甘河子镇三道场子村工作队 |  |  | =5万元 | 4.9791万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 八十四户乡莲花池工作队 |  |  | =5万元 | 4.995567万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 百泉镇东梁村工作队 |  |  | =5万元 | 5万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 甘河子大树庄子村工作队 |  |  | =10万元 | 10万元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升 |  |  | 公共服务水平提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 村队环境提升度 |  |  | 环境卫生整洁程度 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 刘镇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 田卫慧 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 8506208 |  |  |  |  |