| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020-2022年单位项目-社区工作队为民办实事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中共乌苏市委党校 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中共乌苏市委党校 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7.65 | 7.65 |  | 7.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.13 | 1.13 |  | 1.13 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 6.52 | 6.52 |  | 6.52 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年，“访惠聚”为民办实事经费，计划用于工作队办公费和维修村队基础设施。一是“访惠聚”工作队办公经费主要用在驻村工作队访贫问苦，为群众送温暖，送信息，送教育等；二是维修居民危房，维修道路桥涵等居民日常生活照明困难的问题，切实提高群众的生活品质，改善居民的居住和生活环境。三是开展各类文体活动，丰富群众文化生活，拉近与群众关系。使所在居民群众幸福感有所提升，居民生活环境显著改善，群众满意度大于95%。 |  |  |  |  |  | 2022年，使用2020年-2022年“访惠聚”为民办实事经费项目，预算资金7.65万元，包含以前年度结转6.52万元，截止2022年12月31日，已经支付7.65万元，项目按照计划正常实行，已经完成了慰问困难群众5户，开展了文体活动2次，社区培训学习参与率达90%，资金拨付率达100%，该项目严格按照计划实施，并有效保障了绩效自评工作的顺利开展。经费主要用在驻村工作队访贫问苦，为群众送温暖，送信息，送教育等；开展各类文体活动，丰富了群众文化生活，拉近与群众关系；为社区两委购置了LED大屏幕，配强了硬件设施，有效保障工作运转。使社区居民群众幸福感有所提升，居民生活环境显著改善，群众满意度大于95%。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众数（户） |  |  | =5户 | 5户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 开展文体活动次数 |  |  | =3次 | 3次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训学习参与率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目涉及金额 |  |  | <=7.65万元 | 7.65万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 村民幸福感有所提升 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高困难群众基本生活 |  |  | 明显提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 |  |  | >=95% | 97% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 王志 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 刘珏江 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15709925180 |  |  |  |  |