| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 各办案部门相关支出、全局装备建设支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 乌苏市公安局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌苏市公安局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.86 | 1672.16 |  | 1672.16 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1649.3 |  | 1649.3 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 22.86 | 22.86 |  | 22.86 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.减少群众财务损失； 2.及时拨付资金。 3.根据各所队的差异性，适度增加办案资金投入，添置和升级办案装备，逐步提高破案率和结案率。 |  |  |  |  |  | 各办案部门相关支出、全局装备建设支出项目预算资金1672.16万元，截止2022年12月31日，已经支付1672.16万元，项目按照计划正常实行，已经完成了刑事案件破案率提升，减少群众的财务损失，提高群众生活安全保障。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 刑事案件立案数 |  |  | >=600起 | 645起 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 刑事案件破案率 |  |  | >=65% | 70% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 办案业务费 |  |  | <=850.30万元 | 850.3万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 办案业务装备经费 |  |  | <=821.86万元 | 821.86万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 财务损失总价值减少数 |  |  | >=500万元 | 537.93万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高社会安全能力 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高群众安全生活保障 |  |  | 有所提升 | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 民辅警满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |
| 项目负责人： |  | 李涛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 办 人： |  | 王盛龙 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15628106066 |  |  |  |  |